## 0_封面與情境總覽
ESG Radar｜報價與分潤試算表
三情境比較表｜容晟科技 × ESG 顧問合作
文件狀態 | v0.1 草案｜2026-04-17｜Eugene Lai
幣別 | NTD（新台幣）
內部工程師人日費率 | 6000 | 藍字為輸入，可調整
情境 | 象徵試點（建議 ✓） | 案件分潤 | 完整客製 | 備註
一次性建置費 | 60000 | 120000 | 380000 | 象徵試點=實測名義；完整客製=市場行情
交付範圍 | MVP 4 週（Tier A 10 站 + 評等模擬 v0 + 顧問後台） | MVP + v1.0 前半（Tier A/B 25 站 + 兩家評等對照） | 完整 v1.0（Tier A/B/C 40+ 站 + 四家評等 + 多租戶 + PDF）
維運 / 月費 | 首 3 個月免費，之後 NT$ 3,000/月 | NT$ 6,000/月（含 20 站資料更新） | NT$ 12,000/月（含全部資料源與無限報告生成）
案件分潤（顧問出案源） | 顧問取 20% | 顧問取 15% | 不分潤（純客製） | 分潤基礎為新簽案件之首期服務費
IP 歸屬 | 容晟 100%（顧問取終身免費使用權） | 容晟 100%（顧問取案件優先使用權 3 年） | 依個案另議（通常容晟仍持有） | 關乎 ODOO addon 後續整併
適合場景 | 這次合作首選 — 測試系統、養顧問、低對方心防 | 當顧問手上已有 3-5 家 SME 客戶確認付費 | 當顧問方願意以標準 B2B 模式採購
預期 12 個月收益（中性預估） | 117000 | 267000 | 524000 | 象徵試點預期 3 案、案件分潤預期 5 案
※ 建議先以「象徵試點」切入：系統 IP 留在容晟，顧問取得終身使用權與 20% 案件分潤；實測 3 案後若驗證成功，再升級成「案件分潤」。

## 1_工時分解（MVP）
MVP 工時分解｜以內部人日費率推估底價
# | 任務項目 | 人日（估） | 人日費率 | 成本（小計） | 備註
1 | 資料源盤點＋爬蟲骨架 | 2.5 | 6000 | 15000 | Workers Cron + fetcher template、10 站 config
2 | HTML/PDF 規範化（L2） | 2 | 6000 | 12000 | pandoc/Readability + PDF OCR pipeline
3 | Claude Haiku/Sonnet prompt 設計與測試 | 1.5 | 6000 | 9000 | 摘要 + 差異分析 prompt、eval 樣本
4 | 變更偵測與 Email 推播 | 1.5 | 6000 | 9000 | hash diff + Resend/Postmark 整合
5 | 評等模擬器 v0（MSCI 對照） | 3 | 6000 | 18000 | 指標表建置、問卷、score 邏輯
6 | 顧問後台（密碼保護） | 2 | 6000 | 12000 | Next.js + shadcn/ui、CF Access
7 | 週報 PDF 輸出 | 1.5 | 6000 | 9000 | Markdown → PDF（Chromium headless on Workers）
8 | Deployment、測試、文件 | 1 | 6000 | 6000 | CI/CD、README、顧問交接簡報
| 小計（內部成本） | 15 |  | 90000
| 象徵試點報價 |  |  | 60000
| 毛利率 |  |  | -50%
| 案件分潤報價 |  |  | 120000
| 毛利率 |  |  | 25%
| 完整客製報價 |  |  | 380000
| 毛利率 |  |  | 76.32%

## 2_案件分潤模擬
情境 A：象徵試點｜12 個月案件分潤模擬
假設項 | 保守 | 中性 | 樂觀 | 說明
新簽案件數（12 個月） | 1 | 3 | 6 | 顧問帶進來的真實 SME 客戶
單案平均服務費 | 120000 | 150000 | 200000 | 含 ESG 盤查 + 報告 + 模擬器訂閱一年
顧問分潤比例 | 20% | 20% | 20% | 象徵試點固定 20%
案件總服務費 | 120000 | 450000 | 1200000 | 案件數 × 單案費
顧問分潤 | 24000 | 90000 | 240000 | 顧問實際拿到的分潤
容晟留存 | 96000 | 360000 | 960000 | 扣除顧問分潤後
月費收入（12 個月） | 27000 | 81000 | 162000 | 首 3 個月免費、之後 3,000 × 9 個月
容晟 12M 總收入 | 183000 | 501000 | 1182000 | 分潤後 + 月費 + 建置費
MVP 成本（人日總和） | 90000 |  |  | 內部實際成本
12M ROI | 103.3% | 456.7% | 1213% | （總收入 − 成本）÷ 成本

## 3_維運成本
月維運成本推估｜Cloudflare + Claude API
項目 | 月用量預估 | 月費用（NTD） | 備註
Cloudflare Workers Paid | 10M requests | 150 | USD $5 固定費（匯率 30）
Cloudflare D1 | ~100 MB | 0 | 免費額度內
Cloudflare R2 | ~5 GB | 30 | USD $1 儲存
Cloudflare Browser Rendering | ~3,000 pages/月 | 90 | 按 page 計費
Claude Haiku 摘要 | ~5M tokens/月 | 600 | USD $20 約
Claude Sonnet 影響分析 | ~1M tokens/月 | 900 | USD $30 約
Email（Resend/Postmark） | ~500 封 | 0 | 免費額度內
域名 + DNS | esg-radar.ronsunai.com | 0 | 沿用既有
小計 / 月 |  | 1770 | 每多一家客戶約 +NT$ 200/月
象徵試點月費定價 |  | 3000 | 略高於成本、留毛利
月毛利率 |  | 41%