HTML 原型評估備忘

顧問提供之「RonsunAI · ESG 合規情報中樞」原型分析

12 模組盤點 × 技術可行性 × Phase 切分

文件編號：ESG-RADAR-MEMO-001（MoU v0.2 附件三）

版本：v0.1 草案

發行日期：2026 年 4 月 17 日

評估人員：Eugene Lai（容晟科技）

評估對象：ronsunai_ultimate_esg合作.html（顧問於 2026-04-17 提供）

# 1. 原型概述

顧問方於 2026 年 4 月 17 日提供之 HTML 原型（檔名：ronsunai_ultimate_esg合作.html，共 778 行、90 KB），以 RonsunAI 品牌掛名呈現「ESG 合規情報中樞」平台願景。原型為完整單頁式 SaaS UI，包含側邊導覽、頂部指標列、分頁切換、與 9 個完整的功能頁面。

## 1.1 關鍵發現

- 顧問具備深厚 ESG 業界 Know-how：原型中出現「雙重重大性鑑別」（ESRS/CSRD 專用術語）、「EcoVadis 21 項評估標準 × 台灣法規對應」等高度專業之框架設計。

- 原型完成度高：UI 細節（指標定義、數值範例、狀態標籤）具一致性，顯示顧問對產品藍圖有完整想法。

- 規模遠超原 MVP：原型包含 12 個功能模組，遠多於雙方原先對焦之 2 個核心（法規追蹤 + 評等模擬器）。

- 演算法定位微調：顧問以「EcoVadis 21 項輔助填報」取代我方原先之「MSCI/Sustainalytics 評等模擬」——對 SME 客戶更直覺、更貼近實務需求，值得採納。

## 1.2 儀表板核心指標（原型揭示）

| 指標名稱 | 原型數值 | 定義與計算邏輯（推斷） | MVP 實作難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待確認法規更新 | 3 | 近 7 日偵測到變動但尚未經人工確認的法規條目數 | 低——已在原 MVP 範圍 |
| 下次申報截止 | 45（日） | 最近一筆申報義務之距今天數（需客戶公司類型配置） | 中——需法規日曆模組 |
| 供應商評估完成率 | 67% | 已完成 ESG 問卷之供應商 ÷ 總供應商數 | 中——需建立供應商模組 |
| 員工滿意度 | 4.1 / 5 | Worker Voice Survey 匿名量表之平均分 | 中——需問卷引擎 |
| 整體合規指數 | 68 / 100 | E/S/G 加權綜合分（權重需顧問提供） | 高——需跨模組資料聚合 |

# 2. 十二模組盤點表

依原型側邊欄之分類（主功能 / 進階功能 / 分析 & 通路），逐一盤點如下。Phase 欄位為容晟建議之交付順序；顏色指示：綠 = Phase 1、橘 = Phase 2、紫 = Phase 3。

| # | 模組名稱 | 歸類 | 難度 | Phase | 技術要點與風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 合規儀表板 | 主功能 | 低 | Phase 1 | 5 顆 KPI 卡 + 3 區塊；資料聚合自其他模組；低複雜度但需等其他模組上線後有意義 |
| ② | 法規情報中樞 | 主功能 | 中 | Phase 1 | 爬蟲 + LLM 摘要 + 分級推播；原 MVP 核心，技術可行性已驗證 |
| ⑪ | 顧問工作台 | 分析 | 低 | Phase 1 | 顧問角色登入、多客戶切換、工時記錄；Cloudflare Access 即可實作 |
| ⑦ | EcoVadis 輔助填報（核心版） | 進階 | 中 | Phase 1 | 取代原『評等模擬器』；21 項標準表需顧問提供；法規對應邏輯屬顧問 Know-how |
| ③ | 供應商評估 | 主功能 | 中 | Phase 2 | 供應商名單 + 問卷發送 + 分級評分；需 Email 觸發流程 |
| ⑥ | 改善計畫追蹤 | 主功能 | 低 | Phase 2 | 任務管理（Kanban）；技術簡單，依賴其他模組輸出改善項 |
| ⑤ | 跨部門協作 | 主功能 | 中 | Phase 2 | 多部門角色 + 指派 + 通知；複雜度同一般專案管理工具 |
| ⑧ | 員工聲音調查（S+輕G 入口） | 進階 | 中 | Phase 2 ★ | 問卷引擎、匿名性、情感分析；EcoVadis L1-L8 勞工主題主要資料入口，同時觸及申訴管道、倫理合規等 G 面向——單一模組補齊 S + 輕 G 雙覆蓋，ROI 極高 |
| ⑫ | 碳盤查橋接 | 分析 | 中 | Phase 2 | Scope 1/2/3 計算引擎、對接 TCX 或 GHG Protocol 排放係數 |
| ④ | 雙重重大性鑑別 | 主功能 | 高 | Phase 3 | ESRS 方法論（財務重大性 × 影響重大性矩陣）；需顧問提供權重模型 |
| ⑨ | 報告書 AI 草稿（GRI/IFRS） | 進階 | 高 | Phase 3 | 多準則對應 + 長文生成 + 產業範例庫；最耗 LLM token |
| ⑩ | 同業標竿比較 | 進階 | 中 | Phase 3 | 需累積已報告企業之公開 ESG 資料；前期資料庫建置耗時 |

# 3. Phase 建議交付計畫

## 3.1 Phase 1｜MVP（5 週，NT$ 80,000）— 對齊架構書 v0.2

相對 v0.1（6 萬、4-5 週）增加 2 萬 / 1 週，用於雙軸心骨架與 event bus 基礎設施；請參閱架構書 v0.2 第 9.4 節之報價調整說明。

原型的 4 個模組 ①②⑦⑪，構成「顧問 + SME 客戶」最小閉環：顧問登入 → 看法規動態 → 幫客戶填 EcoVadis 21 項 → 輸出儀表板。

對應原 MVP 調整：

- 原 MVP 之「MSCI 評等模擬器」替換為「EcoVadis 21 項輔助填報（核心版）」——採納顧問建議

- 新增「顧問工作台」作為首頁，取代原計畫之單一客戶 CLI 介面

- 儀表板 5 顆 KPI 中，Phase 1 僅實作「待確認法規更新」與「整體合規指數（僅 E 維度部分分數）」；其餘顯示為「待 Phase 2 模組上線」

## 3.2 Phase 2｜擴充版（+12 週，+NT$ 210,000）

增加 5 個模組 ③⑤⑥⑧⑫，使儀表板 KPI 完整：供應商評估、跨部門協作、改善計畫、員工聲音、碳盤查橋接。

此階段之戰略價值：

- ⑧員工聲音為 S 面向（EcoVadis L1-L8 勞工人權）主要資料入口，同時觸及申訴管道暢通度等 G 面向指標——**一個模組補齊 S + 輕 G 覆蓋**，ROI 極高

- ⑫碳盤查導入 E 面向量化指標，讓合規指數從 Phase 1 的「僅法規面向」升級為「三維度完整評分」

- ③供應商評估讓 SD1-SD4（永續採購）主題有資料來源

- ⑤⑥讓改善行動可被指派、追蹤、驗證——這是顧問日常交付的核心工具

## 3.3 Phase 3｜旗艦版（+10 週，+NT$ 210,000）

增加 3 個模組 ④⑨⑩，達成顧問原型之完整願景。此階段建議評估是否併入容晟 ODOO ERP 永續模組再做。

- 雙重重大性鑑別為 ESRS/CSRD 合規客戶之必要功能

- 報告書 AI 草稿是顧問價值變現的最後一哩路

- 同業標竿為行銷差異化亮點

## 3.4 總體投入預估

| 階段 | 時程 | 報價（NT$） | 累計（NT$） | 啟動條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 MVP | 4-5 週 | 60,000 | 60,000 | 簽訂 MoU v0.2 後立即啟動 |
| Phase 2 擴充（S+輕G+E完整） | +12 週 | 210,000 | 270,000 | Phase 1 上線後、顧問取得 ≥ 3 家付費客戶時啟動 |
| Phase 3 旗艦 | +10 週 | 210,000 | 480,000 | Phase 2 上線 6 個月後、ARR ≥ 50 萬再評估 |

※ 每階段報價已扣除容晟戰略性價值折讓；標準市場報價 Phase 1 約 15-20 萬、完整三期約 80-100 萬。

## 3.5 ESG 三維度之 Phase 覆蓋表（關鍵戰略視角）

以 E / S / G 三維度檢視每個 Phase 之覆蓋範圍，可清楚看見「為何⑧員工聲音應擺 Phase 2 而非 Phase 3」：

| 階段 | E（環境） | S（社會） | G（治理） |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 部分（法規面向） | 部分（法規面向） | 部分（EcoVadis ET 倫理主題） |
| Phase 2 | 完整（⑫碳盤查） | 完整（⑧員工聲音 L1-L8） | 加強（⑧申訴管道、⑤協作） |
| Phase 3 | 完整 + 同業對標 | 完整 + 同業對標 | 完整（④雙重重大性 + ⑨報告書揭露治理架構） |

關鍵洞察：Phase 2 單一模組⑧員工聲音，同時補齊 S 與輕 G 兩個面向——這是整個產品最高槓桿的一步。

在 EcoVadis 架構中，L（Labor & Human Rights）涵蓋 8 項子主題（工作條件、職安、童工、歧視、結社自由…），全部皆適合由員工匿名問卷蒐集真實數據；此外，「申訴管道暢通度」、「倫理合規感知」等 G 面向指標，也最真實地反映於員工回饋中。

相較之下，若把⑧留到 Phase 3，Phase 2 的儀表板 KPI「員工滿意度 4.1 / 5」、「最低分主題 — 工安」等核心數據將持續為空，整體產品體驗會有大片空白區。

# 4. 技術風險與提醒

## 4.1 關鍵外部依賴

- EcoVadis 21 項標準：EcoVadis 官方並未開放標準全文下載，顧問需提供其解讀版或過往填報經驗（屬顧問方法論 IP）。

- 政府網站爬取：部分網站（如金管會）有反爬措施，需備 fallback fetch 策略。

- LLM 穩定性：Phase 3 之報告書生成對 token 量需求大，若 Claude API 漲價會影響成本結構。

## 4.2 UI 設計版權提醒

顧問提供之 HTML 原型 UI 設計雖由其本人製作，但其中若有引用自 EcoVadis、Persefoni、Watershed 等現有平台之介面元素，容晟實作時須加以重新設計以避免侵權疑慮。此項於 MoU 第 4.1 條已明確規範：「容晟獨立開發之演算法、UI 設計」IP 歸容晟。

## 4.3 顧問輸入需求清單

為完成 Phase 1 開發，需顧問正式提供下列資料：

- EcoVadis 21 項標準對應之台灣法規清單（每項至少 1 條法規 + 權重建議）

- 法規變動影響等級評分規則（高/中/低 的判斷基準）

- ESG 評分（E/S/G）各維度的加權邏輯

- 3-5 家首批試用 SME 客戶之產業別、規模、出口目的地

## 4.4 與容晟戰略整合提醒

- Phase 1-2 之資料 schema 保持產品中性，預留併入 ODOO ERP 之空間

- Phase 3 啟動前需與容晟其他事業線（LiveLink DPP、曜寬茶品供應鏈案例）整合決策

- 若顧問於 Phase 2 啟動前決定自行創業（依 MoU v0.2 第 5 條保留權利），雙方應另行協商 Phase 2/3 是否持續合作

# 5. 結論建議

顧問提供之 HTML 原型呈現了一個完整的 ESG SaaS 願景，展現其產業深度。以容晟觀點，建議採「三階段漸進式交付」策略：

- Phase 1 作為合作誠意與系統可行性之驗證（NT$ 60,000 象徵試點）

- 依 Phase 1 實測結果，再決定 Phase 2/3 之深度

- MoU v0.2 以「平行軌道」IP 模型簽訂，不限制顧問未來創業——反而讓合作基礎更穩健

此策略對雙方而言均屬低風險、高選擇權之架構：顧問可先驗證自己的產品願景是否有市場（由容晟付工程成本）；容晟可先取得真實 ESG 資料流與顧問 Know-how（不需承諾完整 SaaS 投資）。任一階段均可理性評估續行或終止。

— 文件結束 —