esg-crawler

ESG 共用爬蟲微服務

Shared Intelligence Layer for ESG Radar × DAWOO × ODOO addon

文件類型：開工規劃書（Kickoff Specification）

專案代號：esg-crawler（內部代號，對外仍以「RonsunAI ESG 情報引擎」稱呼）

戰略定位：三案共用之基礎設施——ESG Radar、DAWOO CarbonTrace、未來 ODOO ESG addon

發行日期：2026 年 4 月 17 日

規劃時程：2 週 MVP（2026-04-21 ~ 2026-05-02）

# 1. 為什麼先做爬蟲

## 1.1 戰略優勢三點

- 【IP 最乾淨】爬蟲是純技術資產——爬公開政府網站的程式碼，與任何顧問 Know-how 無關，100% 歸容晟。這一塊做完不擔心任何授權糾紛。

- 【兩案共用】ESG Radar（顧問案）與 DAWOO CarbonTrace（個人案）都需要法規情報；寫一次、兩邊用，節省一半工程資源。未來 ODOO ESG addon 也直接接這套。

- 【風險最小】即使最終兩個合作案都沒談成，這套爬蟲仍是容晟的資產——可以獨立商用、可以做成 API 賣訂閱、可以作為 ronsunai.org ESG 發布平台的內容引擎。

## 1.2 兩案共用不衝突之架構保證

esg-crawler 扮演「唯讀事件源」角色——所有下游消費者（ESG Radar、DAWOO、ODOO addon）透過獨立 API key 讀同一份法規資料庫，但各自擁有不同的「影響評估邏輯」。

具體隔離邊界：

- 資料庫層：爬蟲只負責「是什麼」（法規條文、變更事件、公告時間）；不負責「對誰有影響」

- 事件層：同一個 regulation.changed 事件被多個下游訂閱者消費，各自做各自的影響分析

- Know-how 層：顧問的 EcoVadis 對應邏輯、DAWOO 的碳盤查邏輯——留在各自的應用層，不進爬蟲

# 2. 技術架構

## 2.1 三層架構圖

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  L3 消費層（Consumers）                                         │

│  ESG Radar  ·  DAWOO CarbonTrace  ·  ODOO ESG addon  ·  API 訂閱 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L2 分發層（Distribution）                                      │

│  REST API (FastAPI)  ·  Event Queue  ·  Webhook 推送             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L1 資料層（Data）                                              │

│  PostgreSQL（結構化）+ S3/R2（原文快照）+ Redis（去重快取）      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L0 擷取層（Fetchers）                                          │

│  RSS reader · HTML crawler · PDF OCR · JS-rendered (Playwright)  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

↑ 排程與監控

Scheduler (APScheduler / Celery beat)  ·  Sentry  ·  Grafana

## 2.2 技術棧選擇

| 層級 | 技術 | 選擇理由 |
| --- | --- | --- |
| 語言 | Python 3.11 | ODOO 原生語言、ESG 社群資源豐富、爬蟲生態成熟 |
| Web 框架 | FastAPI | async 支援良好、自動 OpenAPI 文件、pydantic 驗證 |
| 資料庫 | PostgreSQL 16 | JSONB 彈性、全文檢索、未來可搬 Cloudflare Hyperdrive 或 ODOO 共用 |
| 原文儲存 | Cloudflare R2 | S3 相容、零出口費、與 ronsunai.org 同生態 |
| 快取/去重 | Redis 7 | URL 去重、rate limit 計數、熱 KB 快取 |
| 排程 | APScheduler + Celery | APScheduler 定時觸發，Celery 非同步執行重活（PDF OCR 等） |
| 爬蟲 | httpx + selectolax + Playwright | httpx 快、selectolax 解析 10x BeautifulSoup、Playwright 應對 JS |
| RSS | feedparser | ~40% 政府網站支援 RSS，先用 RSS 省工 |
| PDF | pdfplumber + Claude Haiku | pdfplumber 抽文字表格、複雜版面送 Haiku 做 vision OCR |
| LLM | Claude Haiku 4.5 + Sonnet 4.6 | Haiku 做摘要 / 分類；Sonnet 做複雜的差異影響分析 |
| 監控 | Sentry + Loki + Grafana | 錯誤、指標、儀表板一套解決 |
| 部署 | Docker Compose (dev) / Railway 或 Fly.io (prod) | 先 self-host 便宜；擴大後遷 Cloudflare Workers 或 GKE |

# 3. 資料源分級與排程

依兩案共通需求，整理目標網站與抓取頻率。Tier 0 為核心、必保高可用；Tier C 以下可先用 RSS 被動接收即可。

| Tier | 頻率 | 網站 | 抓法 | 兩案誰用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 每 2 小時 | 金管會永續金融網、公司治理中心、氣候變遷署 | HTML+diff | 兩案都需要 ★ |
| TA | 每日 | IFRS/ISSB、CDP、EU CBAM、環境部法規、ESG InfoHub、TCX | RSS + HTML | 兩案都需要 |
| TB | 每週 | GRI、SASB、TNFD、EFRAG/ESRS、經濟部淨零、國發會 | RSS 優先 | ESG Radar 用 |
| TC | 每月 | MSCI、Sustainalytics、S&P CSA、FTSE Russell（公開資訊部分） | HTML | ESG Radar 選配 |
| TD | 事件觸發 | ISO、IPCC、OECD、Our World in Data、Climate Watch | 被動訂閱 | 未來 |

## 3.1 抓取禮節（Crawling Etiquette）

- User-Agent：RonsunAI-ESG-Crawler/1.0 (+https://ronsunai.org/crawler-bot)

- Rate limit：每站每分鐘 ≤ 3 次；每日 ≤ 100 次；遇 429 立刻退避（指數級 backoff）

- robots.txt：每次啟動重抓 robots.txt，嚴格遵守

- 條款頁：建立 https://ronsunai.org/crawler-bot 頁面，說明我們是誰、在抓什麼、停止抓取的聯絡方式

- 政府網站特別處理：金管會有反爬策略，改用 RSS 或公報下載 API（官方提供）優先

# 4. 資料模型（爬蟲內部）

PostgreSQL schema。設計原則：schema 完全產品中性，任何下游應用皆可消費。

### 4.1 來源與條目

CREATE TABLE regulation_source (

id              SERIAL PRIMARY KEY,

code            TEXT UNIQUE NOT NULL,   -- 'FSC-ESG', 'CCA', 'IFRS'...

name_tw         TEXT NOT NULL,

name_en         TEXT,

jurisdiction    TEXT,                   -- 'TW'/'EU'/'INTL'

base_url        TEXT NOT NULL,

rss_url         TEXT,

tier            TEXT NOT NULL,          -- 'T0'/'TA'/'TB'/'TC'/'TD'

fetcher_module  TEXT NOT NULL,          -- 'fsc_esg', 'generic_rss', ...

enabled         BOOLEAN DEFAULT TRUE,

last_fetched_at TIMESTAMPTZ,

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE TABLE regulation_item (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

source_id       INT NOT NULL REFERENCES regulation_source(id),

external_id     TEXT,                   -- 源站的 id / url key

title           TEXT NOT NULL,

title_en        TEXT,

issued_at       TIMESTAMPTZ,

effective_at    TIMESTAMPTZ,

doc_type        TEXT,                   -- 'law','guideline','announcement'

doc_hash        TEXT NOT NULL,          -- SHA-256 全文雜湊（去重）

content_md      TEXT,                   -- Normalize 後 Markdown

raw_url         TEXT NOT NULL,

r2_snapshot_key TEXT,                   -- R2 物件鍵

tags            TEXT[],                 -- ['climate','disclosure','carbon-fee']

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

UNIQUE (source_id, doc_hash)

);

### 4.2 變更事件

CREATE TABLE change_event (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

item_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES regulation_item(id),

event_type      TEXT NOT NULL,          -- 'new','updated','deleted','draft'

old_item_id     BIGINT,                 -- 若為 updated，指向前一版

diff_summary_md TEXT,                   -- Claude Sonnet 產的摘要

impact_level    TEXT,                   -- 'critical','high','medium','low','info'

affected_areas  TEXT[],                 -- ['climate','labor','supply-chain']

llm_model       TEXT,                   -- 'claude-sonnet-4-6'

llm_cost_usd    NUMERIC(10,4),

detected_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

dispatched_at   TIMESTAMPTZ

);

### 4.3 下游訂閱（兩案隔離）

CREATE TABLE consumer (

id              SERIAL PRIMARY KEY,

code            TEXT UNIQUE NOT NULL,   -- 'esg-radar','dawoo-ct','odoo-addon'

api_key_hash    TEXT NOT NULL,

webhook_url     TEXT,

filters         JSONB                   -- {'tiers':['T0','TA'],'tags':[...]}

);

CREATE TABLE dispatch_log (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

event_id        BIGINT NOT NULL REFERENCES change_event(id),

consumer_id     INT NOT NULL REFERENCES consumer(id),

http_status     INT,

delivered_at    TIMESTAMPTZ,

retry_count     INT DEFAULT 0

);

# 5. API 合約（給下游消費者）

## 5.1 Authentication

所有 API 以 Bearer Token（consumer.api_key）驗證。兩案各配發獨立 key，可隨時旋轉。

GET /v1/events?since=2026-04-17T00:00:00Z&impact=critical,high

Authorization: Bearer ck_esgradar_xxxxxxxxxx

200 OK

{

"events": [

{

"id": 1023,

"item": {

"title": "金管會修正永續發展行動方案",

"source": "FSC-ESG",

"issued_at": "2026-04-16T00:00:00Z",

"url": "https://...",

"content_md_url": "https://api.../v1/items/9012/md"

},

"event_type": "updated",

"impact_level": "critical",

"affected_areas": ["climate","disclosure"],

"diff_summary_md": "IFRS S2 強制適用時程由 2028 提前至 2027...",

"detected_at": "2026-04-17T10:23:45Z"

}

],

"next_cursor": "eyJpZCI6MTAyM30="

}

## 5.2 Webhook（Push）

consumer 設定 webhook_url 後，Tier 0 重大事件（critical/high）於偵測後 5 分鐘內 POST。

POST {consumer.webhook_url}

X-Signature: hmac-sha256=...

Content-Type: application/json

{ "event": { ... }, "sent_at": "..." }

## 5.3 重要端點清單（MVP）

| 端點 | Method | 說明 |
| --- | --- | --- |
| /v1/events | GET | 分頁撈取變更事件（支援 since/impact/area/cursor） |
| /v1/items/{id} | GET | 取單一法規條目詳情（含 content_md） |
| /v1/items/{id}/raw | GET | 回傳原始 HTML/PDF（重導向到 R2 簽章 URL） |
| /v1/sources | GET | 列出所有資料源與最近抓取時間 |
| /v1/health | GET | 系統健康狀況（含各 fetcher 最近成功時間） |
| /v1/webhooks | POST/GET/DELETE | 管理訂閱 webhook（CRUD） |

# 6. 專案目錄結構

esg-crawler/

├── pyproject.toml             # poetry / hatch

├── docker-compose.yml         # dev: postgres + redis + api

├── Dockerfile

├── README.md

├── .env.example

│

├── src/

│   └── esg_crawler/

│       ├── __init__.py

│       ├── config.py          # Pydantic Settings

│       ├── db.py              # SQLAlchemy + alembic

│       ├── models.py          # ORM 模型

│       │

│       ├── fetchers/          # 每個來源一個檔

│       │   ├── base.py        # BaseFetcher

│       │   ├── fsc_esg.py     # 金管會永續金融網

│       │   ├── cga_center.py  # 公司治理中心

│       │   ├── cca.py         # 氣候變遷署

│       │   ├── ifrs.py        # IFRS Foundation

│       │   ├── eu_cbam.py

│       │   ├── cdp.py

│       │   └── generic_rss.py # 通用 RSS

│       │

│       ├── normalizers/       # HTML → Markdown 等

│       │   ├── html_to_md.py

│       │   ├── pdf_to_md.py

│       │   └── tag_extractor.py  # Claude Haiku 分類

│       │

│       ├── analyzer/          # LLM 影響分析

│       │   ├── diff_engine.py

│       │   └── impact_llm.py

│       │

│       ├── scheduler/         # APScheduler 任務

│       │   └── jobs.py

│       │

│       ├── api/               # FastAPI

│       │   ├── main.py

│       │   ├── auth.py

│       │   ├── events.py

│       │   ├── items.py

│       │   └── webhooks.py

│       │

│       └── storage/

│           ├── r2.py          # R2/S3 wrapper

│           └── redis.py

│

├── alembic/                   # DB migrations

├── tests/

│   ├── fetchers/

│   └── api/

└── scripts/

├── seed_sources.py        # 灌入資料源清單

└── manual_fetch.py        # 人工觸發某個 fetcher

# 7. 兩週開工排程（2026-04-21 ~ 2026-05-02）

以 10 個工作日排入，週末保留 buffer。每日目標明確、可驗證。

| 日期 | 里程碑 | 任務 | 完成定義（DoD） |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 D1 (4/21 Mon) | 專案骨架 | poetry init、docker-compose、PostgreSQL + Redis 跑通；FastAPI hello world；alembic 初始化 | `docker compose up` 後 /v1/health 回 200 |
| W1 D2 (4/22 Tue) | 資料模型 + seed | 完整 5 張表 migration、seed_sources.py 灌入 30+ 資料源、管理後台端點可 list | GET /v1/sources 回傳全部已 seed 的資料源 |
| W1 D3 (4/23 Wed) | BaseFetcher + RSS | BaseFetcher 抽象類；GenericRssFetcher 實作；IFRS RSS 為第一個案例 | 跑 manual_fetch.py --source=IFRS 能把最新 10 則灌進 regulation_item |
| W1 D4 (4/24 Thu) | Tier 0 三大金管會系 | FscEsgFetcher、CgaCenterFetcher、CcaFetcher 上線；doc_hash 去重 | 三個 fetcher 各抓 ≥ 5 筆成功；doc_hash unique 驗證通過 |
| W1 D5 (4/25 Fri) | Normalize + R2 | html_to_md、pdf_to_md；R2 bucket 連線；snapshot 上傳；tag_extractor v1 用 Haiku | 抓下來的 item 都有 content_md + r2_snapshot_key + 自動 tags |
| W2 D6 (4/28 Mon) | Diff + change_event | diff_engine 偵測更新；change_event 寫入；衝突處理（同站 rerun 不重複發事件） | 手動改一筆 item 內容，觸發重抓後 change_event 正確寫入一筆 updated |
| W2 D7 (4/29 Tue) | LLM 影響分析 | impact_llm 呼叫 Sonnet；prompt template；cost 記錄；幂等 | 3 個不同類型法規都能產生合理的 diff_summary_md + impact_level |
| W2 D8 (4/30 Wed) | /v1/events API | Bearer auth、cursor 分頁、filters（since/impact/area）；OpenAPI 產出 | 用 curl 可模擬 esg-radar 消費者撈出過去 24 小時的 events |
| W2 D9 (5/01 Thu) | Webhook + 排程 | webhook 推送（HMAC 簽章）、APScheduler jobs（T0 每 2h、TA 每日）、Sentry 接入 | webhook 收到重大事件 + 排程自動跑一輪不壞 |
| W2 D10 (5/02 Fri) | 文件 + 部署 | README、API doc、部署到 Railway 或 Fly.io、對接 DAWOO + 給 esg-radar 測試 API key | prod URL 開通、兩個 consumer 都能 hit /v1/events 拿資料 |

## 7.1 里程碑驗收（MVP v1.0 完成定義）

- 10 個資料源（金管會、公司治理、氣候變遷署、IFRS、CDP、EU CBAM、環境部、GRI、TCX、ESG InfoHub）至少一半能穩定抓取

- 過去 7 天能偵測到至少 5 則真實的法規變更事件

- 兩個 consumer（esg-radar、dawoo-ct）可以透過 API key 各自撈資料

- /v1/health 連續 24 小時回 200

- Sentry 錯誤率 < 5%

# 8. 兩案介接策略

## 8.1 ESG Radar（顧問案）

- API key：ck_esgradar_xxxxx；filter 設 tiers=[T0,TA,TB]（全球法規）

- Webhook：推給 esg-radar 的 event consumer（Cloudflare Workers 端點）

- 顧問的 Know-how KB（EcoVadis 對應）在 esg-radar 系統內，不回傳爬蟲

- Phase 1 不開放讓 SME 客戶直接連爬蟲；全部經 esg-radar 代理

## 8.2 DAWOO CarbonTrace

- API key：ck_dawoo_xxxxx；filter 設 tiers=[T0,TA]+tags=['climate','carbon']

- Webhook：推給 DAWOO 既有的 Webhook 接收 endpoint（若無，用 Email 通知）

- 不共享客戶名單、不共享 DAWOO 盤查計算邏輯

- 爬蟲產生的法規變更 → 貼到 DAWOO 的「ESG 情報儀表板」卡片

## 8.3 未來 ODOO ESG addon

- 直接在 ODOO 內裝 addon → addon 呼叫 esg-crawler API

- 或反過來：esg-crawler 直接寫一個 regulation_item → ODOO 的同步 job

- Phase 3 再處理，MVP 階段不做

## 8.4 ★ Headless 後端 × 多前端架構（戰略核心）

這份規劃書最關鍵的戰略決策：**後端 esg-crawler 由容晟獨家掌控，前端可有三方（甚至更多）並存**。這讓容晟在任何合作中都穩居「資料供應商」的上游位置——前端換人沒關係，資料在我手上。

### 三個前端角色

| 前端 | 所有者 | 品牌 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-A | 顧問（A 方） | 她的 ESG 顧問品牌（例：XX 永續、XX Green） | 服務她的 SME 客戶、對 VC pitch、她創業後的主力產品 |
| FE-B | 其他合作方（B 方） | 第三方顧問公司、會計師事務所、行業公會 | 白牌套件、API 授權；容晟從授權費賺錢 |
| FE-C | 容晟（我方） | RonsunAI、ronsunai.org、ODOO ESG addon | 直客市場、ODOO 生態整合、品牌旗艦站 |

### 前端架構設計原則

- **後端零品牌**：esg-crawler API 回傳的 JSON 不含「RonsunAI」「容晟」等字樣；前端各自套品牌外觀

- **每個前端獨立 repo**：FE-A、FE-B、FE-C 各自一個 git repo，互不影響；升級各自步調

- **共用 SDK 包**：容晟提供 `@ronsunai/esg-sdk`（npm 套件）給三方前端使用——統一 API client、型別定義、錯誤處理；這是容晟的隱性控制點

- **設計 tokens 可切換**：三套前端共用同一個組件庫（shadcn/ui），但色彩/字體/Logo 透過 CSS variables 切換；減少重複工

- **每個前端配獨立 API key**：容晟可個別 revoke、個別收費、個別限流

- **FE-A 建議策略**：顧問方若要自己做前端，容晟**不替她做**——她自己找前端工程師；容晟只提供 SDK + 技術支援。這強化「她有獨立產品」對 VC 的敘事

- **FE-C 先做**：容晟自己的前端最先做（作為參考實作 + 內部 demo），之後 FE-A、FE-B 按需克隆

### 商業模型分層

| 層級 | 容晟拿什麼 | 對方拿什麼 |
| --- | --- | --- |
| L1 後端 API | API 授權費（月訂閱）、使用量計費（每 1K events NT$ 10） | 穩定的 ESG 法規情報資料流 |
| L2 SDK | 技術影響力（前端開發依賴容晟）、bug 追蹤可見度 | 節省 60% 前端開發時間 |
| L3 前端 | FE-C 直接變現（SaaS 月費）；FE-A/B 賺 API 授權+ SDK 維運合約 | FE-A 獨立產品、獨立品牌、獨立融資 |

關鍵洞察：前端誰做不重要，資料誰供重要。容晟不必跟顧問爭「誰的產品」，只需守住「唯一的資料源」即可。

# 9. 成本估算

## 9.1 MVP 2 週開發成本

| 項目 | 人日 | 小計（NT$ 6,000/日） |
| --- | --- | --- |
| 專案骨架與資料模型 | 2 | 12,000 |
| Fetchers（Tier 0 + RSS + 通用） | 3 | 18,000 |
| Normalize / Tag / Diff 引擎 | 2 | 12,000 |
| LLM 影響分析 prompt 設計 | 1 | 6,000 |
| API + Webhook + Auth | 1.5 | 9,000 |
| 排程 + 監控 + 部署 | 0.5 | 3,000 |
| 小計 | 10 人日 | 60,000 |

備註：此成本由兩案分擔——ESG Radar 付 60%、DAWOO 付 40%（按未來受益比例暫估）。若 DAWOO 案不願分擔，可全由 esg-radar 建置費吸收（仍落在 MoU v0.2 第 3.1 條 NT$ 80,000 Phase 1 範圍內）。

## 9.2 月維運成本

| 項目 | 月成本（NT$） | 備註 |
| --- | --- | --- |
| Railway / Fly.io 基礎實例 | 300 | 1 vCPU / 1GB RAM / PostgreSQL |
| Cloudflare R2（快照儲存） | 60 | ~2 GB 預估 |
| Claude Haiku（摘要） | 300 | ~2M tokens/月 |
| Claude Sonnet（影響分析） | 600 | ~500K tokens/月（僅 T0/TA） |
| Sentry free plan | 0 | 5K events/月免費 |
| 小計 | 1,260 | 兩案共攤，每案 ~NT$ 600-700/月 |

# 10. 風險與止損條件

| 類別 | 風險 | 衝擊 | 緩解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律 | 政府網站使用條款禁止爬蟲 | 中 | 每個 fetcher 先讀 robots.txt；僅抓公開頁；留 User-Agent 可追溯；收到停止要求立刻停 |
| 技術 | 政府網站改版、fetcher 壞掉 | 高 | 每 fetcher 必寫至少 3 個 snapshot-based 測試；失敗自動降級到 RSS fallback；Sentry 告警 |
| 成本 | LLM 費用爆炸（某一天法規洪水） | 低 | llm_cost_usd 每日監控；單日 > USD $5 觸發告警；Haiku 優先、Sonnet 僅用於 T0/TA |
| 商業 | 顧問改去跟別家科技公司做（MoU v0.2 第 5 條允許） | 低 | 爬蟲本身獨立資產，與顧問合作解除無關；DAWOO 與 ODOO addon 仍可使用 |
| 資料品質 | LLM 產生錯誤的影響分析 → 誤導客戶 | 中 | 所有 critical/high 事件均需人工覆核後才推送（MVP 手動、v1 再自動化）；UI 標示「AI 分析，僅供參考」 |

# 11. Day 1（2026-04-21）開工檢查清單

下週一早上直接照這個順序開工，不要被「要先想清楚」卡住——寫一行算一行。

## 11.1 環境準備（0.5 小時）

- ☐ 建 Github repo：ronsunai/esg-crawler（private）

- ☐ 建本機目錄 ~/Projects/esg-crawler；git clone

- ☐ `poetry new esg-crawler --src`

- ☐ 新增 .env.example、.gitignore（Python 標準）

## 11.2 Docker Compose（1 小時）

- ☐ 寫 docker-compose.yml：postgres:16、redis:7、api service

- ☐ 寫最小 Dockerfile（python:3.11-slim、poetry install）

- ☐ `docker compose up` 跑起來

## 11.3 FastAPI Hello（0.5 小時）

- ☐ src/esg_crawler/api/main.py：/v1/health endpoint

- ☐ 用 uvicorn 在容器內跑起來，curl 通過

## 11.4 資料庫連線（1 小時）

- ☐ `poetry add sqlalchemy asyncpg alembic pydantic-settings`

- ☐ alembic init；第一條 migration 建 regulation_source 表

- ☐ `alembic upgrade head` 成功

## 11.5 第一個 seed（1 小時）

- ☐ scripts/seed_sources.py：寫入金管會、公司治理中心、氣候變遷署三筆

- ☐ GET /v1/sources 回傳這三筆

## 11.6 收工前 commit 並 push

- ☐ git commit -m "checkpoint: D1 — 專案骨架完成"

- ☐ git push origin main

- ☐ 更新 docs/NEXT_SESSION.md：記錄 D1 已完成、D2 要做的事

Day 1 目標只有一個：讓明天早上一起來，你能用 `docker compose up` 看到可運作的骨架。其他細節都不重要。

— 開工愉快 —